## Soluciones
Hunter | Fecha solicitud | Cliente | Responsable | Prioridad | F. Compromiso | F. Arranque | F. Award | F. Entrega efectiva | Status | SLA | Días retraso | On Hold | Días On Hold | Entregado | Perdida | Tema | Tipo cliente | Cuestionario logístico | Volumen de entrada | Volumen de surtido | Volumen de salidas | Inventario | Maestro de productos | Último comentario
Diana Pelcastre | 2026-02-10 | Tecnocaps | Diego Arzate | Media | 23/02/2026 |  |  | 09/03/2026 | Entregado | Entregado | 14 | No | 0 | Sí | No | Transporte |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Diego: sin información suficiente- test
José Ortega | 2026-12-02 | Biofarma | José Luis Montes | Urgente | 31/03/2026 |  |  | 03/03/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Distribución kromasol/farmacias |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓
Teresa Ruiz | 26/02/2026 | Siemens | Gerardo Velazquez | Urgente | 04/03/2026 |  |  | 25/03/2026 | Entregado | Entregado | 21 | No | 0 | Sí | No | Proceso de aspirado por fauna, inspección y colocación de etiqueta |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Teresa: Pendiente
Karla Herrera | 25/02/2026 | Bausch | Elizabeth Bastida | Urgente | 13/03/2026 |  |  | 13/03/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Cotización RFQ |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Karla: Fecha de entrega al cliente 13 de marzo
Maria Elena Baltazar | 2026-06-02 | Takeda | Jorge Camarena | Urgente | 13/03/2026 |  |  | 13/03/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Cotización |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Elena: Sin comentarios
Diana Pelcastre | 2026-09-02 | Zeyco | José Luis Montes | Urgente | 01/03/2026 |  |  | 01/03/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Almacenaje y Transporte |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Diana: El 24 de feb se comparte información nueva para recotizar
Ida Acosta | 2026-04-03 | Liomont | Sin Asignar | Urgente | 09/03/2026 |  |  | 20/03/2026 | Entregado | Entregado | 11 | No | 0 | Sí | No |  |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Gerardo: Sin junta
Teresa Ruiz | 27/02/2026 | Reina Madre | Gerardo Velazquez | Urgente | 12/03/2026 |  |  | 23/03/2026 | Entregado | Entregado | 11 | No | 0 | Sí | No |  |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Sistema: Round 3 cancelado — estado restaurado al round anterior
Teresa Ruiz | 23/02/2026 | Cantabria | Gerardo Velazquez | Alta |  |  |  | 18/03/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Reingeniería Liverpool |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Teresa: Pendiente
Diana Pelcastre | 17/02/2026 | Aranda | Jorge Camarena | Alta |  |  |  | 11/03/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Transporte y Almacenaje |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Jorge: Parcialmente entregado/El Viernes se tiene que entregar
Ida Acosta | 2026-02-19 | Massimo | Jorge Camarena | Alta | 25/02/2026 |  |  | 25/02/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Solución de Almacenaje y Transporte |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓
Diana Pelcastre | 2026-02-18 | Neuraxpharm | Diego Arzate | Media |  |  |  | 06/03/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Transporte |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓
Diana Pelcastre | 2026-03-03 | Lab Silanes | Diego Arzate | Baja |  |  |  | 30/03/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Transporte |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Diana: cte. nuevo información revisada con Diego
José Ortega | 2026-03-04 | Rabbit | Sin Asignar | Baja |  |  |  | 24/02/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No |  |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓
José Ortega | 2026-03-06 | Rabbit | Jorge Camarena | Baja |  |  |  | 17/03/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Segunda vuelta (volumens) |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Jose: Modificar volumenes a propuesta actual, ya enviados por correo 6 marzo
Alejandra Sánchez | 2026-02-24 | Landsteiner | Diego Arzate | Sin prioridad | 09/03/2026 |  |  | 09/03/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Recotización transporte |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Diego: Entregado
Teresa Ruiz | 2026-02-20 | Isomed | Gerardo Velazquez | Sin prioridad |  |  |  | 31/03/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Almacén y transporte |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Gerardo: Pendienterevisión de información por SD
Alejandra Sánchez | 2026-03-04 | Torrent | Gerardo Velazquez | Sin prioridad | 13/03/2026 |  |  | 13/03/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Recotización 30% menos volumen |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Alejandra: Para el Lunes 09/03/26
Ida Acosta | 2026-02-16 | Merit Medical | Sin Asignar | 6 | 30/03/2026 |  |  | 07/04/2026 | Entregado | Entregado | 8 | No | 0 | Sí | No | Ajuste de Mínimo Garantizado y D2D |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Soluciones: Pendienterevisión de información por SD
Alejandra Sánchez | 2026-03-03 | Quifa | Diego Arzate | Media |  |  |  | 26/03/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Cotización LTL y FTL |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Diego: farma básico cotizar
Diana Pelcastre | 2026-02-10 | Silimed | Jorge Camarena | Media | 20/02/2026 |  |  | 23/02/2026 | Entregado | Entregado | 3 | No | 0 | Sí | No | Revisión de rentabilidad baja almecen sube transporte + personal |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Jorge: Entregado
Karla Herrera | 2026-01-22 | Sysmex | Gerardo Velazquez | Media |  |  |  | 18/02/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Cotización playo |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Gerardo: 10K mensuales
Teresa Ruiz | 2026-01-10 | Cantabria | Gerardo Velazquez | Media | 25/02/2026 |  |  | 19/02/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Facturación Cantabria |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Gerardo: Entregado
Karla Herrera | 2026-02-10 | Viatris | Gerardo Velazquez | Media | 18/02/2026 |  |  | 19/02/2026 | Entregado | Entregado | 1 | No | 0 | Sí | No | DUN 14 |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Gerardo: Entregado
Diana Pelcastre | 2026-02-10 | Proa | Elizabeth Bastida | Media | 18/02/2026 |  |  | 20/02/2026 | Entregado | Entregado | 2 | No | 0 | Sí | No | Minimo garantizado confirmación de rentabilidad |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Elizabeth: Entregado
José Ortega | 2026-02-04 | Rabbit | José Luis Montes | Media | 25/02/2026 |  |  | 24/02/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Almacenamiento |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Joselo: En liberación
Diana Pelcastre | 2026-02-05 | Neolpharma | Diego Arzate | Media | 03/03/2026 |  |  | 02/03/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Tranporte entre plantas y distribuidores |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Diego: entregado pero se requiere cotizar trazabilidad de temperatura y unidades de temperatura controlada
Maria Elena Baltazar | 2026-01-30 | B Braun | Diego Arzate | Media | 25/02/2026 |  |  | 04/03/2026 | Entregado | Entregado | 7 | No | 0 | Sí | No | Cotizar transporte, unidades con rampa que soporten 1.2 toneladas |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Diego: Pendiente
Diana Pelcastre | 2026-02-11 | Andromaco | Diego Arzate | Media | 25/02/2026 |  |  | 24/02/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Transporte y representantes |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Diego: En liberación
Teresa Ruiz | 2026-02-11 | GE | Gerardo Velazquez | Media | 25/02/2026 |  |  | 04/03/2026 | Entregado | Entregado | 7 | No | 0 | Sí | No | GE Dataloggers |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Gerardo: Solicitado por cliente en octubre 2025 y solicitado a SD el 11 de febrero / *****INCORRECTO, el cliente solicitó otra cotización el 2 de febrero, incluyendo el servicio de colocación, monitoreo y descarga de información de los monitores, adicional quiere costo por volumen
Teresa Ruiz | 2026-02-13 | Cantabria | Gerardo Velazquez | Media |  |  |  | 17/02/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Interfaces de Maquila |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Gerardo: Entregado
Teresa Ruiz | 2026-02-12 | GE | Gerardo Velazquez | Media | 25/02/2026 |  |  | 24/02/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Inspección a Detalle |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Gerardo: Entregado
Karla Herrera | 2026-02-09 | AbbVie | Elizabeth Bastida | Media | 17/02/2026 |  |  | 17/02/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Retiro celofán - Refresh |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Elizabeth: Entregado
Karla Herrera | 2026-01-14 | Saya Bio | Elizabeth Bastida | Media | 24/02/2026 |  |  | 25/02/2026 | Entregado | Entregado | 1 | No | 0 | Sí | No | Cotización almacenaje y distribución |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Elizabeth: En liberación
Karla Herrera | 2026-02-05 | Viatris | Gerardo Velazquez | Media | 18/02/2026 |  |  | 18/02/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Levantamiento Nadro |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Gerardo: Entregado
Karla Herrera | 2026-02-11 | Viatris | Elizabeth Bastida | Media | 18/02/2026 |  |  | 18/02/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Viatris RFQ - Separación de propuesta por razón social (Viatris /Meda) |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Elizabeth: Entregado
Teresa Ruiz | 2026-02-17 | Mius | Elizabeth Bastida | Media | 26/02/2026 |  |  | 20/02/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Mius |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Elizabeth: Entregado
José Ortega | 2026-02-23 | Terumo BCT | Elizabeth Bastida | Media |  |  |  | 27/02/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Maniobras |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Elizabeth: Sin información para cotizar
Ida Acosta | 2026-02-16 | OFATI | Jorge Camarena | Media | 19/02/2026 |  |  | 19/02/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Cotización acondicionamiento secundario |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Jorge: Pendiente de info Ida
Maria Elena Baltazar | 2026-03-09 | Sun Pharma | Diego Arzate | Media |  |  |  | 09/03/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Cotización entrega a ciclo promocional |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓
Maria Elena Baltazar | 2026-03-09 | Amsa Laboratorios | Diego Arzate | Media | 16/03/2026 |  |  | 11/03/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Cotizar origen Texcoco y Tlajomulco para movimientos de red fría. [separar flete, peajes y total por ruta] |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓
Maria Elena Baltazar | 2026-03-09 | Ikigai | Diego Arzate | Media |  |  |  | 26/03/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Reingeniería de Tarifas |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Diego: Aclarado con CCP y Comercial
Diana Pelcastre | 2026-03-17 | Alfasigma | Sin Asignar | Alta | 01/04/2026 |  |  | 01/04/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Acondicionado y Ciclos promocionales |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Soluciones: Pendienterevisión de información por SD
Maria Elena Baltazar | 2026-03-20 | Vitacilina | Sin Asignar | Media |  |  |  | 20/03/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Almacenjae y Distribución |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Soluciones: 27/03/26 Entregado a F.Cueva, proyecto no rentable, en espera de retro para siguientes pasos
Diana Pelcastre | 2026-02-16 | Eurofarma | Sin Asignar | Media | 02/03/2026 |  |  |  | On Hold | On Hold | 150 | Sí | 0 | No | No | almacenaje, vas y distribución |  | — | — | — | — | — | — | Andres: Lo reviso con Joselo
Teresa Ruiz | 2026-02-05 | Thea | Gerardo Velazquez | Urgente | 06/03/2026 |  |  | 22/04/2026 | Entregado | Entregado | 47 | No | 0 | Sí | No | Reingenieria Théa |  | — | — | — | — | ✓ | ✓ | Gerardo: Ajustes devolumen de MG pendiente
Teresa Ruiz | 2026-07-28 | Qiagen | Gerardo Velazquez | Urgente | 30/07/2026 |  |  |  | Pendiente | En tiempo | 0 | No | 0 | No | No | Reingeniería Qiagen |  | — | — | — | — | — | — | Sistema: Round 2 iniciado — SLA reiniciado desde hoy
Diana Pelcastre | 2026-07-09 | Medline | Jorge Camarena | Urgente | 10/07/2026 |  |  |  | On Hold | On Hold | 20 | Sí | 0 | No | No | 360° |  | — | — | — | — | — | — | Sistema: Round 3 iniciado — SLA reiniciado desde hoy
Teresa Ruiz | 2026-02-24 | Surtimedik | Gerardo Velazquez | Media | 23/03/2026 |  |  | 08/05/2026 | Entregado | Entregado | 46 | No | 0 | Sí | No | Almacén y transporte |  | ✓ | — | — | — | ✓ | — | Gerardo: Pendiente revisión de información por SD
Maria Elena Baltazar | 2026-01-28 | Sanofi | Jorge Camarena | 6 | 24/02/2026 |  |  | 04/05/2026 | Entregado | Entregado | 69 | No | 0 | Sí | No | Maquila de Insulina (Red Fría 2° a 8°C) |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Jorge: 17/03/2026, Sanofi mando información y muestras para replicar el proceso y cotizarlo 27/03/26 , información aun pendiente, Se presentó nueva propuesta al cliente con las variaciones solicitadas el 04/05/2026
Maria Elena Baltazar | 2026-03-09 | Becton Dickinson | Diego Arzate | 0 | 02/04/2026 |  |  | 30/09/2025 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Cotización LTL y FTL |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Diego: 27/03/2026 Se recibio información para cotizar el 26/03/2026
Ida Acosta | 2026-03-10 | SANEFRO | Diego Arzate | 0 |  |  |  | 15/04/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Cotización Transporte y paquetería |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Diego: 10/03/2026 Llamadasolicitada con cliente por comercial para información de cotización // 27/03/2026 Se llevo a cabo llamada con el cliente el 26/03/2026 y el cliente no se conecto. Se reprograma al 30/03/2026
Diana Pelcastre | 2026-07-24 | Farmalta | Jorge Camarena | Urgente | 27/07/2026 |  |  |  | Pendiente | Retrasado | 3 | No | 0 | No | No | almacenaje, vas |  | — | — | — | — | — | — | Sistema: Round 3 iniciado — SLA reiniciado desde hoy
Maria Elena Baltazar | 2026-03-20 | Ferring | Jorge Camarena | 0 |  |  |  | 08/05/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Almacenjae y Distribución |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Jorge: 27/03/26 Cliente pendientes desde Octubre 25, el cliente nunca proporciono información, Comercial confunde cliente con Ferrer
Teresa Ruiz | 2026-03-25 | Besins | Gerardo Velazquez | 0 |  |  |  | 13/05/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Inspección |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Gerardo: Pendienterevisión de información por SD
Alejandra Sánchez | 2026-03-25 | Megalabs | Diego Arzate | 0 | 01/04/2026 |  |  | 10/04/2026 | Entregado | Entregado | 9 | No | 0 | Sí | No | Muestra médica Dist |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Diego: 27/03/2026 Se realizará levantamiento de información el 30/03/2026.
Teresa Ruiz | 2026-03-26 | Celltrion | Gerardo Velazquez | Urgente | 31/03/2026 |  |  | 22/06/2026 | Entregado | Entregado | 83 | No | 0 | Sí | No | Almacenaje y Distribución 360 Gob |  | — | — | — | — | — | — | Gerardo: NO hay infromación por parte de comercial para desarrollar propuesta
Alejandra Sánchez | 2026-03-30 | Megalabs | Jorge Camarena | 0 | 10/04/2026 |  |  | 10/04/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Almacenaje y Distribución |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Jorge: Se realizaron cambios convenidos con RF
Diana Pelcastre | 2026-03-30 | Arthrex | Elizabeth Bastida | Alta | 01/04/2026 |  |  | 14/05/2026 | Entregado | Entregado | 43 | No | 0 | Sí | No | VAS |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Elizabeth: La cotización ya fue entregada, en espera de comentarios del cliente
Ida Acosta | 2026-04-06 | Convatex | Sin Asignar | 0 |  |  |  | 10/04/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Distribución Gob |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓
Diana Pelcastre | 2026-04-06 | Solventum | Diego Arzate | 0 |  |  |  | 13/04/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | RFQ Transporte |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Diana: tiempos justos
Diana Pelcastre | 2026-04-09 | Arthrex | Sin Asignar | Alta | 13/04/2026 |  |  |  | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Mudanza |  | — | — | — | — | — | —
José Ortega | 2026-04-15 | Zeiss | Diego Arzate | Media | 24/04/2026 |  |  | 24/04/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Cotización Distribución |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Diego: se comparte historico 2026 de volumenes
Diana Pelcastre | 2026-04-20 | Revvity | Elizabeth Bastida | Media |  |  |  |  | On Hold | On Hold | 0 | Sí | 0 | No | No | Almacenaje y transporte |  | — | — | — | — | — | — | Elizabeth: En la sesión con el cliente se le comento que el requerimiento estaba incompleto, falta información del cliente
José Ortega | 2026-05-04 | TERUMO MEDICAL | Gerardo Velazquez | Media | 14/04/2026 |  |  | 14/04/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Cotización Proyecto Consignas (Doña Rosa) |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Jose: Urgente
Diana Pelcastre | 2026-05-05 | Neolpharma | Sin Asignar | Alta | 07/05/2026 |  |  |  | On Hold | On Hold | 84 | Sí | 0 | No | No |  |  | — | — | — | — | — | — | Diana: Recotización transporte
Diana Pelcastre | 2026-06-16 | Alfasigma | Sin Asignar | Media | 26/06/2026 |  |  |  | Pendiente | Retrasado | 34 | No | 0 | No | No | entrega representantes |  | — | — | — | — | — | — | Sistema: Round 2 iniciado — SLA reiniciado desde hoy
Diana Pelcastre | 2026-07-09 | Zeyco | Andrés Toledo | Media | 08/06/2026 |  |  | 04/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | almacenaje, vas y distribución |  | — | — | — | — | — | — | Diana: Se suman más destinos
Ida Acosta | 2026-05-06 | EMBALISSO | Jorge Camarena | Sin prioridad | 30/06/2026 |  |  |  | On Hold | On Hold | 30 | Sí | 0 | No | No | Cotización 3PL Hieleras |  | — | — | — | — | ✓ | ✓ | Jorge: En espera de información de cliente ¦ Se tuvo una llamada con el cliente, en proceso de revisión de la información enviada el miercoles 06/05/2026 con los servicios que requiere
José Ortega | 2026-04-30 | TERUMO MEDICAL | Diego Arzate | Alta | 11/05/2026 |  |  | 30/04/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Nuevas rutas dedicadas |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Jose: Atrasado
José Ortega | 2026-05-04 | TERUMO BCT | Elizabeth Bastida | Media | 08/05/2026 |  |  | 08/05/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Cotizacion retiro de etiquetas |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Jose: Cliente requiere la cotización mas tardar 7 mayo
José Ortega | 2026-05-04 | Vetoquinol | Diego Arzate | Sin prioridad | 12/05/2026 |  |  | 04/05/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Cotización de dos dataloggers |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Jose: Duración 10 - 15 días.
Teresa Ruiz | 2026-05-11 | Dankel | Sin Asignar | Sin prioridad | 15/05/2026 |  |  |  | Pendiente | Retrasado | 76 | No | 0 | No | No | Almacén refrigerado |  | — | — | — | — | — | —
Teresa Ruiz | 2026-05-12 | Biocodex | Gerardo Velazquez | Media | 15/05/2026 |  |  |  | On Hold | On Hold | 76 | Sí | 0 | No | No | Maquila |  | — | — | — | — | — | — | Gerardo: Revisión con comercial
Diana Pelcastre | 2026-07-29 | Solventum | Elizabeth Bastida | Alta | 31/07/2026 |  |  |  | Pendiente | En tiempo | 0 | No | 26 | No | No | Maquila |  | — | — | — | — | — | — | Sistema: Round 2 iniciado — SLA reiniciado desde hoy
José Ortega | 2026-05-13 | Neilmed | Sin Asignar | Urgente | 14/05/2026 |  |  | 10/06/2026 | Entregado | Entregado | 27 | No | 0 | Sí | No | Tarifas lago de Guadalupe |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓
José Ortega | 2026-05-18 | Zimmer Biomet | Sin Asignar | Media | 30/06/2026 |  |  |  | Pendiente | Retrasado | 30 | No | 0 | No | No | Cotizacion almacenamiento |  | — | — | — | — | — | — | Jose: Cotizar cuarto de lavado(cerca de torre jade)
Teresa Ruiz | 2026-05-19 | Besins | Gerardo Velazquez | Media | 25/05/2026 |  |  | 23/06/2026 | Entregado | Entregado | 29 | No | 0 | Sí | No | Reingeniería MG y Maquilas |  | — | — | — | — | — | — | Gerardo: Reunión 9 de Junio con cliente para definir volúmenes
Teresa Ruiz | 2026-05-18 | Siemens | Gerardo Velazquez | Media |  |  |  | 03/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Recurso dedicado Calidad |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Gerardo: Entregado
Teresa Ruiz | 2026-05-08 | Siemens | Gerardo Velazquez | Media |  |  |  |  | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | RFP |  | — | — | — | — | — | — | Gerardo: En revisión con comercial
José Ortega | 2026-05-20 | BIOFARMA | Diego Arzate | Urgente | 22/06/2026 |  |  | 23/06/2026 | Entregado | Entregado | 1 | No | 0 | Sí | No | 35% arriba |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Diego: En revisión de nueva propuesta
Teresa Ruiz | 2026-05-02 | Pfizer | Jorge Camarena | Media |  |  |  | 05/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Costos por uso, sin MG |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Jorge: Entregado
Ida Acosta | 2026-05-18 | MERIT | Elizabeth Bastida | Media | 25/05/2026 |  |  |  | Pendiente | Retrasado | 66 | No | 0 | No | No | Levantamiento por parte de Jorge Camarena |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Elizabeth: Análisis para hablar con el proveedor de corrugados
Teresa Ruiz | 2026-05-21 | Cantabria | Gerardo Velazquez | Media |  |  |  | 08/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Costos de Inventario |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Gerardo: Se mandó difeerencias de precios por promocional
Diana Pelcastre | 2026-07-09 | Farmalta | Jorge Camarena | Urgente | 11/05/2026 |  |  | 24/07/2026 | Entregado | Entregado | 74 | No | 0 | Sí | No | Tema de transporte |  | — | — | — | — | — | — | Jorge: Entregado el 24 de julio de 2026.
Diana Pelcastre | 2026-07-09 | Proa | Sin Asignar | Media |  |  |  | 19/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Cotizacion de fraccionado |  | — | — | — | — | — | — | Sistema: Round 2 iniciado — SLA reiniciado desde hoy
Alejandra Sánchez | 2026-05-15 | GDA | Gerardo Velazquez | Media | 22/06/2026 |  |  | 22/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | REINGENIERIA |  | — | — | — | — | — | — | Gerardo: Revisión de información de mejora continua
José Ortega | 2026-05-26 | MultiserviciosLab | Sin Asignar | Media | 26/06/2026 |  |  |  | Entregado | Entregado | 13 | No | 0 | Sí | No | Propuesta comercial |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
David Fortoul | 2026-05-26 | SBL Pharma | Andrés Toledo | Media |  |  |  |  | Pendiente | Pendiente | 0 | No | 0 | No | No | Solución logísitica |  | — | — | — | — | — | — | David: Tramadol - 20 posiciones
Teresa Ruiz | 2026-05-29 | Galenicum | Gerardo Velazquez | Media | 03/06/2026 |  |  |  | Pendiente | Retrasado | 57 | No | 0 | No | No | Cotización almacenaje |  | — | — | — | — | — | —
Teresa Ruiz | 2026-05-29 | Cantabria | Gerardo Velazquez | Media |  |  |  | 01/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Planillas de facturación |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Gerardo: revisado
Diana Pelcastre | 2026-07-09 | Fresenius | Diego Arzate | Media | 12/06/2026 |  |  | 17/07/2026 | Entregado | Entregado | 35 | No | 0 | Sí | No | Transporte IMSS ISSSTE |  | — | — | — | — | — | — | Sistema: Round 2 iniciado — SLA reiniciado desde hoy
Diana Pelcastre | 2026-06-01 | Fresenius | Diego Arzate | Media |  |  |  | 10/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 13 | Sí | No | Transporte mudanza parcial |  | — | — | — | — | ✓ | ✓ | Diego: Se valdia la data
Diana Pelcastre | 2026-06-01 | Zeyco | Sin Asignar | Media |  |  |  | 08/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | 3era vuelta |  | — | — | — | — | — | — | Diana: se suman mas destinos
Ida Acosta | 2026-06-01 | GENBIO | Sin Asignar | Media |  |  |  | 10/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Cotización Red Fria |  | — | — | — | — | — | — | Ida: Transporte Gob
Ida Acosta | 2026-06-01 | CANVA | Sin Asignar | Media | 30/06/2026 |  |  |  | Pendiente | Retrasado | 30 | No | 0 | No | No | Cotización Operador Logístico |  | — | — | — | — | — | — | Ida: Requieren cotización para un cliente en Canada
Ida Acosta | 2026-06-01 | BPL | Sin Asignar | Media |  |  |  |  | Pendiente | Pendiente | 0 | No | 0 | No | No | DESGLOSE MG |  | — | — | — | — | — | — | Ida: No saben que incluye su MG
Ida Acosta | 2026-06-04 | CONVATEC | Sin Asignar | Media | 10/06/2026 |  |  | 01/07/2026 | Entregado | Entregado | 21 | No | 0 | Sí | No | Nuevo volúmen de acondicionado active life |  | — | — | — | — | — | — | Ida: Requieren más volumen
Ida Acosta | 2026-06-08 | Mindray | Elizabeth Bastida | Media | 24/05/2026 |  |  | 23/06/2026 | Entregado | Entregado | 30 | No | 0 | Sí | No | Deglose Equipos Médicos |  | — | — | — | — | — | — | Elizabeth: Se solicita conocer la presentación que comaprtió comercial
Ida Acosta | 2026-06-03 | Merit | Elizabeth Bastida | Media |  |  |  |  | Pendiente | Pendiente | 0 | No | 0 | No | No | Desarrollo de empaque |  | — | — | — | — | — | — | Elizabeth: Se detecta un daño en material en un solo empaque, se informa a comercial y estamos en espera de retroalimentación
Ida Acosta | 2026-06-03 | Merit | Elizabeth Bastida | Media |  |  |  |  | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Ajuste de Mínimo Garantizado de 150 a 220 pp |  | — | — | — | — | — | — | Ida: Ajuste de MG
José Ortega | 2026-06-08 | Viatris | Elizabeth Bastida | Media |  |  |  | 22/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Descarga información de datta loggers |  | — | — | — | — | — | — | Elizabeth: En espera de información por parte de comercial
José Ortega | 2026-06-08 | Meda | Elizabeth Bastida | Media |  |  |  | 22/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Descarga información de datta loggers |  | — | — | — | — | — | — | Elizabeth: En espera de información por parte de comercial
Diana Pelcastre | 2026-06-08 | Neolpharma | Elizabeth Bastida | Media |  |  |  |  | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No |  |  | — | — | — | — | — | — | Elizabeth: En espera de retro por parte de comercial
Diana Pelcastre | 2026-05-26 | Fresenius | Elizabeth Bastida | Media |  |  |  | 27/05/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Cotización de personalpara dictaminación |  | — | — | — | — | — | — | Elizabeth: Se hizo cuadro comparativo y comercial lo revisará con cliente
Francisco Cueva |  | Roche | Gerardo Velazquez | Media |  |  |  | 08/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Almacenamiento y maquila diabetes |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Gerardo: En espera de visto bueno
Teresa Ruiz |  | Cantabria | Gerardo Velazquez | Media |  |  |  |  | Pendiente | Pendiente | 0 | No | 0 | No | No | Cotizar maquila para extensón de caducidad |  | — | — | — | — | ✓ | ✓ | Gerardo: En valdiación de infromación
Maria Elena Baltazar | 2026-06-09 | Up pharma | Diego Arzate | Media |  |  |  | 19/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Revisar precios y evalaur descuento [Transporte] |  | — | — | — | — | — | — | Diego: En espera de datos del cliente
Genoveva Roa |  | Roche | Diego Arzate | Media |  |  |  | 06/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Urgencias 24/7 a Chirstus Muguerza |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Diego: Propuesta entregada y pendeinte de mandr preciso de renta de undiades
Teresa Ruiz |  | Siemens | Diego Arzate | Media |  |  |  | 08/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | RFQ Transporte |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | Diego: Envai a Rafa
Diana Pelcastre |  | Rayere | Gerardo Velazquez | Media |  |  |  |  | On Hold | On Hold | 0 | Sí | 0 | No | No | Split de tarfias |  | — | — | — | — | — | —
Alejandra Sánchez |  | MSD ANIMAL | Diego Arzate | Media |  |  |  | 12/05/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No |  |  | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓
Alejandra Sánchez |  | Baxter | Sin Asignar | Media |  |  |  | 16/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | RECOTIZACIÓN |  | — | — | — | — | — | — | Alejandra: RFP
Alejandra Sánchez |  | Vantive | Sin Asignar | Media |  |  |  | 16/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No |  |  | — | — | — | — | — | —
Maria Elena Baltazar | 2026-06-12 | P&G | Diego Arzate | Media | 17/06/2026 |  |  | 01/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | TARIFAS DISTRIBUCION |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Elena: RFI EVALUACION PCH
Diana Pelcastre | 2026-06-15 | Solvetum | Diego Arzate | Media | 19/06/2026 |  |  | 25/06/2026 | Entregado | Entregado | 6 | No | 0 | Sí | No | Transporte |  | — | — | — | — | — | — | Diana: proyecto nuevo
Ida Acosta | 2026-06-15 | Cardinal | Sin Asignar | Media | 19/06/2026 |  |  | 29/06/2026 | Entregado | Entregado | 10 | No | 0 | Sí | No | Optimización de costos |  | — | — | — | — | — | — | Ida: Requiere renovar contrato
Diana Pelcastre | 2026-07-14 | Elanco | Jorge Camarena | Media |  |  |  | 17/07/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Producto controlado |  | — | — | — | — | — | — | Sistema: Round 2 iniciado — SLA reiniciado desde hoy
José Ortega | 2026-06-17 | Hospitales MAC | Andrés Toledo | Media | 10/07/2026 |  |  |  | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Propuesta para almacenamiento y Distribución |  | — | — | — | — | — | —
Alejandra Sánchez | 2026-05-15 | Megalabs | Diego Arzate | Media | 22/06/2026 | 06/07/2026 | 29/06/2026 | 22/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Mudanza | nuevo | — | — | — | — | — | —
Alejandra Sánchez | 2026-07-24 | Novartis | Andrés Toledo | Media | 28/07/2026 |  |  |  | Pendiente | Retrasado | 2 | No | 0 | No | No | Cotización por pieza | actual | — | — | — | — | — | — | Sistema: Round 2 iniciado — SLA reiniciado desde hoy
Diana Pelcastre | 2026-06-22 | Proa | Elizabeth Bastida | Media | 24/06/2026 |  |  | 08/07/2026 | Entregado | Entregado | 14 | No | 0 | Sí | No | Armado de kit | actual | — | — | — | — | — | —
Diana Pelcastre | 2026-06-24 | Fresenius | Andrés Toledo | Media | 26/06/2026 |  |  | 30/06/2026 | Entregado | Entregado | 4 | No | 0 | Sí | No | 4000 pp - overflow | actual | — | — | — | — | — | —
Maria Elena Baltazar | 2026-05-18 | PISA | Jorge Camarena | Media | 22/06/2026 |  |  | 19/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Almacenaje Mexicali, Tijuana | nuevo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Genoveva Roa | 2026-04-23 | Roche | Diego Arzate | Media | 05/06/2026 |  |  | 24/04/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Urgencias 24/7 a Chirstus Muguerza | actual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Ida Acosta | 2026-07-13 | Genbio | Jorge Camarena | Media | 31/07/2026 |  |  |  | On Hold | On Hold | 0 | Sí | 0 | No | No | Disminución de PP y cotización de etiquetas y kits documentales | nuevo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sistema: Round 2 iniciado — SLA reiniciado desde hoy
Ida Acosta | 2026-06-22 | Quest | Andrés Toledo | Media | 03/07/2026 |  |  |  | Pendiente | Retrasado | 27 | No | 0 | No | No | Cotización de centro de reparación | nuevo | — | — | — | — | — | —
José Ortega | 2026-07-09 | Biosupport | Andrés Toledo | Media | 01/07/2026 |  |  |  | En proceso | Retrasado | 29 | No | 0 | No | No | Propuesta almacen distribución | nuevo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sistema: Round 2 iniciado — SLA reiniciado desde hoy
José Ortega | 2026-06-24 | GC Aesthetic | Jorge Camarena | Media | 01/07/2026 |  |  | 01/07/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Costo retractilado por caja | actual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
José Ortega | 2026-06-24 | Viatris | Andrés Toledo | Media | 01/07/2026 |  |  |  | Pendiente | Retrasado | 29 | No | 0 | No | No | Seguimiento a Validaciòn de Sistemas de Ruta de Transporte | actual | — | — | — | — | — | —
José Ortega | 2026-06-22 | Saya Bio | Andrés Toledo | Media | 06/07/2026 |  |  |  | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Revisión de propuesta | nuevo | — | — | — | — | — | —
José Ortega | 2026-06-24 | Terumo Medical | Sin Asignar | Media | 01/07/2026 |  |  |  | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Seguimiento a Validaciòn de Sistemas de Ruta de Transporte ISSSTE | actual | — | — | — | — | — | —
José Ortega | 2026-07-06 | Meda | Elizabeth Bastida | Media | 08/07/2026 |  |  |  | Pendiente | Retrasado | 22 | No | 0 | No | No | Crecimiento DR 80 pp | actual | — | — | — | — | — | —
José Ortega | 2026-07-07 | Terumo BCT | Diego Arzate | Media | 26/06/2026 |  |  |  | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Transporte AIMC | actual | — | — | — | ✓ | — | —
Diana Pelcastre | 2026-06-22 | Nedento | Sin Asignar | Media | 07/07/2026 |  |  | 13/07/2026 | Entregado | Entregado | 6 | No | 0 | Sí | No | Cotización nueva | nuevo | — | — | — | — | — | —
Diana Pelcastre | 2026-07-02 | Elanco | Jorge Camarena | Media | 09/07/2026 |  |  | 08/07/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Recurso regulatorio | nuevo | — | — | — | — | — | —
Alejandra Sánchez | 2026-07-01 | Megalabs | Jorge Camarena | Media | 02/07/2026 |  |  |  | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | RS y Lugares | nuevo | — | — | — | — | — | —
Alejandra Sánchez | 2026-07-08 | Torrent Pharma | Gerardo Velazquez | Media | 10/07/2026 |  |  | 17/07/2026 | Entregado | Entregado | 7 | No | 0 | Sí | No | Codificado | actual | — | — | — | — | — | —
Maria Elena Baltazar | 2026-05-18 | PiSa | Jorge Camarena | Media | 22/06/2026 |  |  | 19/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Almacenaje Mexicalli - Tijuana | nuevo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Maria Elena Baltazar | 2026-07-06 | Laboratorios Sophia | Andrés Toledo | Media | 09/07/2026 |  |  | 07/07/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Almacenamiento de Cross-Dock en las instalaciones de Medistik en Guadalajara (ingreso de mercancía, escaneo, verificación de pedidos y salida hacia la aduana de Guadalajara). | actual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Teresa Ruiz | 2026-05-25 | Cantabria Labs | Gerardo Velazquez | Media | 03/06/2026 |  |  | 01/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Dato final del MG donde hay más recursos para Almacen | actual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Teresa Ruiz | 2026-07-10 | Cantabria Labs | Gerardo Velazquez | Media | 08/06/2026 |  |  | 08/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Cotizar maquila para extensón de caducidad | actual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Teresa Ruiz | 2026-06-17 | Bayer | Andrés Toledo | Media | 30/06/2026 |  |  |  | Pendiente | Retrasado | 30 | No | 0 | No | No | Overflow APIs y material de empaque | nuevo | — | — | — | — | — | —
Teresa Ruiz | 2026-06-23 | Jofri | Andrés Toledo | Media | 30/06/2026 |  |  |  | Pendiente | Retrasado | 30 | No | 0 | No | No | Almacen y Distribución Gobierno | nuevo | — | — | — | — | — | —
Teresa Ruiz | 2026-06-18 | Cantabria Labs | Gerardo Velazquez | Media | 26/06/2026 |  |  |  | Pendiente | Retrasado | 34 | No | 0 | No | No | Costo de entrada por pieza de material publicitario | actual | — | — | — | — | — | —
Teresa Ruiz | 2026-06-25 | Pfizer | Jorge Camarena | Media | 29/06/2026 |  |  |  | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Second Round MG Comirnaty | actual | — | — | — | — | — | —
Teresa Ruiz | 2026-07-10 | Laboratorios Thea | Gerardo Velazquez | Media | 01/07/2026 |  |  | 20/07/2026 | Entregado | Entregado | 19 | No | 0 | Sí | No | Integración de pickeo y vol de pzas de salida Vta en el MG | actual | — | — | — | — | — | — | Sistema: Round 5 iniciado — SLA reiniciado desde hoy
Teresa Ruiz | 2026-06-26 | Pfizer | Diego Arzate | Media | 30/06/2026 |  |  | 10/07/2026 | Entregado | Entregado | 10 | No | 0 | Sí | No | Logística inversa | actual | — | — | — | — | — | —
Teresa Ruiz | 2026-06-25 | Cantabria Labs | Gerardo Velazquez | Media | 29/06/2026 |  |  |  | Pendiente | Retrasado | 31 | No | 0 | No | No | Recurso dedicado maquilas | actual | — | — | — | — | — | —
Teresa Ruiz | 2026-06-16 | Cantabria Labs | Andrés Toledo | Media | 18/06/2026 |  |  |  | Pendiente | Retrasado | 42 | No | 0 | No | No | End to End | actual | — | — | — | — | — | —
Francisco Cueva | 2026-06-01 | Roche | Diego Arzate | Media | 05/06/2026 |  |  | 05/06/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Urgencias 24/7 a Chirstus Muguerza | actual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Maria Elena Baltazar | 2026-06-15 | Guerbet | Sin Asignar | Media | 02/07/2026 |  |  |  | Entregado | Entregado | 0 | Sí | 0 | Sí | No | Almacenaje y distribución |  | — | — | — | — | — | —
Teresa Ruiz | 2026-06-10 | Jofri | Sin Asignar | Media | 01/07/2026 |  |  |  | Pendiente | Retrasado | 29 | No | 0 | No | No | Overflow 150 pallets | nuevo | — | — | — | — | — | —
Teresa Ruiz | 2026-06-10 | Cantabria Labs | Sin Asignar | Media | 03/07/2026 |  |  |  | Pendiente | Retrasado | 27 | No | 0 | No | No | Distribución muestra y promocionales | actual | — | — | — | — | — | —
Teresa Ruiz | 2026-06-10 | Pfizer | Sin Asignar | Media | 03/07/2026 |  |  |  | Pendiente | Retrasado | 27 | No | 0 | No | No | Logística inversa |  | — | — | — | — | — | —
José Ortega | 2026-07-13 | Terumo Medical | Sin Asignar | Media | 15/07/2026 | 20/07/2026 | 20/07/2026 |  | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Cotizacion Embolsado y etiquetado ISSSTE | actual | — | ✓ | — | — | — | ✓
José Ortega | 2026-07-13 | Terumo BCT | Sin Asignar | Media | 15/07/2026 | 20/07/2026 | 20/07/2026 |  | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Generación de etiquetas con QR que contenga el no. de serie de los equipos | actual | — | — | — | — | — | —
Maria Elena Baltazar | 2026-07-13 | MERCK | Andrés Toledo | Media | 20/07/2026 | 08/09/2026 | 24/08/2026 |  | En proceso | Retrasado | 10 | No | 0 | No | No | Cotización de Almacenaje y Transporte | nuevo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Maria Elena Baltazar | 2026-07-13 | SOPHIA | Diego Arzate | Media | 15/07/2026 | 30/07/2026 | 22/07/2026 |  | Entregado | Entregado | 0 | Sí | 0 | Sí | No | TRANSPORTE CROSS DOCK IMPORTACION | actual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Maria Elena Baltazar | 2026-07-10 | FERRING | Jorge Camarena | Media | 14/07/2026 | 22/07/2026 | 16/07/2026 |  | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | MAQUILA/SERVICIOS VARIOS | actual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Maria Elena Baltazar | 2026-07-13 | SINTHON | Andrés Toledo | Media | 15/07/2026 | 17/07/2026 | 09/07/2026 |  | En proceso | Retrasado | 15 | No | 0 | No | No | DESTRUCCION TARIMA CON UN PESO DE 114.5 kg | actual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Maria Elena Baltazar | 2026-07-13 | SOPHIA | Sin Asignar | Media | 15/07/2026 | 24/07/2026 | 22/07/2026 |  | En proceso | Retrasado | 15 | No | 0 | No | No | REINGENERIA DE LA OPERACION ACTUAL TOLUCA | actual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Francisco Cueva | 2026-07-15 | AbbVie | Sin Asignar | Media | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 16/07/2026 | 15/07/2026 | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Revisión y recolección Fanasa | actual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Teresa Ruiz | 2026-07-16 | Cantabria | Gerardo Velazquez | Media | 20/07/2026 | 20/07/2026 | 20/07/2026 |  | Pendiente | Retrasado | 10 | No | 0 | No | No | Recurso dedicado maquilas | actual | — | — | — | — | — | — | Teresa: Revisión de tarifa, de acuerdo con lo comentado con Alejandro Arbide en reunión. Enviado por e mail también.
Francisco Cueva | 2026-06-25 | Roche | Gerardo Velazquez | Media | 30/06/2026 |  |  | 20/07/2026 | Entregado | Entregado | 20 | No | 0 | Sí | No | Tarifas de empaque | actual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Diana Pelcastre | 2026-07-21 | Licon | Diego Arzate | Media | 28/07/2026 | 02/09/2026 | 03/08/2026 |  | Pendiente | Retrasado | 2 | No | 0 | No | No | Cotización Transporte | nuevo | — | — | — | ✓ | — | —
Alejandra Sánchez | 2026-07-21 | MEGALABS | Jorge Camarena | Media | 28/07/2026 | 10/08/2026 | 06/07/2026 |  | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | LAY OUT | nuevo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Maria Elena Baltazar | 2026-07-21 | B BRAUN | Jorge Camarena | Media | 28/07/2026 | 18/08/2026 | 08/07/2026 |  | En proceso | Retrasado | 2 | No | 0 | No | No | ENTREGAS A GOBIERNO | nuevo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Teresa Ruiz | 2026-07-20 | Liomont | Jorge Camarena | Media | 22/07/2026 | 03/08/2026 | 31/07/2026 | 23/07/2026 | Entregado | Entregado | 1 | No | 0 | Sí | No | Cotización almacén 10 HP | actual | — | ✓ | — | ✓ | — | —
José Ortega | 2026-07-22 | GC | Jorge Camarena | Media | 24/07/2026 |  |  |  | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Inventario | actual | — | — | — | — | — | —
Ida Acosta | 2026-07-20 | MAPETZIN | Jorge Camarena | Media | 22/07/2026 |  |  |  | Pendiente | Retrasado | 8 | No | 0 | No | No | Claves espaciadores | actual | — | — | — | — | — | ✓
Teresa Ruiz | 2026-07-23 | Pfizer | Jorge Camarena | Media | 27/07/2026 | 01/12/2026 | 31/07/2026 |  | Pendiente | Retrasado | 3 | No | 0 | No | No | Cotización de almacenaje ULTs | actual | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | —
Teresa Ruiz | 2026-07-16 | Théa | Gerardo Velazquez | Media | 20/07/2026 | 03/08/2026 | 31/07/2026 |  | Pendiente | Retrasado | 10 | No | 0 | No | No | Maquila Blephaclean | actual | — | ✓ | — | — | ✓ | — | M. Ruiz: Urgente!
Teresa Ruiz | 2026-07-24 | GE | Gerardo Velazquez | Media | 28/07/2026 | 03/08/2026 |  |  | Pendiente | Retrasado | 2 | No | 0 | No | No | Cotización de calificación de rutas | actual | — | — | — | — | — | —
Diana Pelcastre | 2026-07-24 | Laboratorio Silanes | Sin Asignar | Media | 31/07/2026 |  |  |  | Pendiente | En tiempo | 0 | No | 0 | No | No | Ciclos promocionales | nuevo | — | — | — | ✓ | — | —
Alejandra Sánchez | 2026-07-27 | Vantive | Diego Arzate | Media | 27/07/2026 | 23/11/2026 | 19/10/2026 |  | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | Transporte TAB-MTY | nuevo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Alejandra Sánchez | 2026-06-29 | Farmapiel | Diego Arzate | Media | 01/07/2026 | 12/10/2026 | 14/09/2026 |  | Entregado | Entregado | 0 | No | 0 | Sí | No | FTL Y LTL | actual | — | — | — | — | — | —
Francisco Cueva | 2026-07-27 | Roche | Sin Asignar | Media | 29/07/2026 | 27/07/2026 | 27/07/2026 |  | Pendiente | Retrasado | 1 | No | 0 | No | No | Servicio Embarque Doña Rosa - Fuera de Horario | actual | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Francisco Cueva | 2026-07-27 | Roche | Sin Asignar | Media | 29/07/2026 | 28/07/2026 | 27/07/2026 |  | Pendiente | Retrasado | 1 | No | 0 | No | No | Solicitud de estandarización de CD's en estantería | actual | — | — | — | — | — | —
Diana Pelcastre | 2026-07-24 | Fresenius | Diego Arzate | Media |  | 29/07/2026 | 28/07/2026 |  | Pendiente | Pendiente | 0 | No | 0 | No | No | Cotización Transporte SERME |  | — | — | — | — | — | —
Ida Acosta | 2026-07-27 | HEALINK | Sin Asignar | Media | 29/07/2026 | 01/09/2026 |  |  | Pendiente | Retrasado | 1 | No | 0 | No | No | Cotizar los brackets para Healink y Márgen a solicitar | actual | — | — | — | — | — | —
Diana Pelcastre | 2026-07-27 | Fresenius | Sin Asignar | Media |  | 28/07/2026 |  |  | Pendiente | Pendiente | 0 | No | 0 | No | No | Recurso maquila(personal) |  | — | — | — | — | — | —
Diana Pelcastre | 2026-07-27 | FResenius | Sin Asignar | Media |  | 28/07/2026 |  |  | Pendiente | Pendiente | 0 | No | 0 | No | No | Recursos Proyecto Serme |  | — | — | — | — | — | —
José Ortega | 2026-07-28 | Neilmed | Andrés Toledo | Media | 30/07/2026 |  |  |  | Pendiente | En tiempo | 0 | No | 0 | No | No | Healink | actual | — | — | — | — | — | —
José Ortega | 2026-07-28 | Viatris | Andrés Toledo | Media | 30/07/2026 |  |  |  | Pendiente | En tiempo | 0 | No | 0 | No | No | Expansión de ubicaciones retención | actual | — | — | — | — | — | —
Ida Acosta | 2026-07-28 | Cardinal Health | Sin Asignar | Media | 30/07/2026 |  |  |  | Pendiente | En tiempo | 0 | No | 0 | No | No | Cotización Viajes Cardinal | actual | — | — | — | — | — | — | I. Acosta: Se requiere cotización de viajes a CdMx para realizar cobranza en diferentes puntos de CDMX